## İş Takip Listesi
Tamamlandı | İLÇE | BİRİM | UYGULAMA | GÖREVLİ PERSONELLER | PARSEL SAYISI | BLOK SAYISI | ALAN(Ha) | İHALELİ/MÜDÜRLÜK | İŞE BAŞLAMA/YER TESLİMİ | İHALE BİTİŞ TARİHİ | DURUMU
HAYIR | Anamur | Güneybahşiş | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Anamur | Çukurabanoz | 2/B |  |  | 169 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Anamur | Boğuntu | 2/B |  |  | 31 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Bozyazı | Beyreli | 2/B |  |  | 2 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Bozyazı | Çopurlu | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Bozyazı | Elmakuzu | 2/B |  |  | 25 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Bozyazı | Kaledibi | 2/B |  |  | 2 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Bozyazı | Kötekler | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Bozyazı | Tekedüzü | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | BUCAKLI | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | BÜKDEĞİRMENİ | 2/B |  |  | 13 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | CILBAYIR | 2/B |  |  | 133 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | ÇALTIBOZKIR | 2/B |  |  | 397 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | ÇATAK | 2/B |  |  | 399 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | EVKAFÇİFTLİĞİ | 2/B |  |  | 28 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | GÜNDÜZLER | 2/B |  |  | 76 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | KAVAK | 2/B |  |  | 15 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | MARA | 2/B |  |  | 179 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | ÖZBOYNUİNCELİ | 2/B |  |  | 78 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | PELİTPINARI | 2/B |  |  | 253 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | SENİR | 2/B |  |  | 67 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | SEYDİLİ | 2/B |  |  | 22 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | SEYRANLIK | 2/B |  |  | 271 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | YEĞENLİ | 2/B |  |  | 51 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | YENİBAHÇE | 2/B |  |  | 4 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | DAYICIK | 2/B |  |  | 17 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | DEDELER | 2/B |  |  | 4 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | KONUR | 2/B |  |  | 40 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | KÖSEÇOBANI | 2/B |  |  | 868 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | KUSKAN (YENİMAHALLE) | 2/B |  |  | 25 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | ÖRENPINAR | 2/B |  |  | 87 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Bağcağız | 2/B |  |  | 65 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Çağlayangedik | 2/B |  |  | 5 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Çömelek | 2/B |  |  | 690 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Esençay | 2/B |  |  | 3 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Evren (Zeytin Çukuru) | 2/B |  |  | 2 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Göksu (Kıravga) | 2/B |  |  | 10 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Güzelköy | 2/B |  |  | 51 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Hacıilyaslı | 2/B |  |  | 29 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Haydar | 2/B |  |  | 12 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Karacaoğlan | 2/B |  |  | 56 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Karşıyaka | 2/B |  |  | 5 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Kavaklı | 2/B |  |  | 3 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Kelceköy | 2/B |  |  | 16 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Kemenli | 2/B |  |  | 27 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Köselerli | 2/B |  |  | 29 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Meydan | 2/B |  |  | 7 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Narlı | 2/B |  |  | 6 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Narlıdere | 2/B |  |  | 3 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Özköy | 2/B |  |  | 30 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Suçatı | 2/B |  |  | 12 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Tuğrul | 2/B |  |  | 44 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yalnızcabağ (Kısmen) | 2/B |  |  | 128 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yapıntı | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yazalanı | 2/B |  |  | 2 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yeşilköy | 2/B |  |  | 29 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yukarıköselerli | 2/B |  |  | 89 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Aslanlı | 2/B |  |  | 9 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Gücüş | 2/B |  |  | 2 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Koramşalı | 2/B |  |  | 30 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Harfilli | 2/B |  |  | 10 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Kösbucağı | 2/B |  |  | 53 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Akçakocalı | 2/B |  |  | 35 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Avadan | 2/B |  |  | 13 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Damlama | 2/B |  |  | 13 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | İncirgediği | 2/B |  |  | 39 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Karayayla | 2/B |  |  | 22 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Kurbanlı | 2/B |  |  | 9 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Kuşçular | 2/B |  |  | 4 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Akdeniz | Puğkaracadağ | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Akdeniz | Hebilli | 2/B |  |  | 5 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Akdeniz | Camili | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Akdeniz | Sarıibahimli | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Bozön | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Kuyuluk | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Çevlik | 2/B |  |  | 4 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Davultepe | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Mezitli (Esenbağlar) | 2/B |  |  | 5 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Mezitli (Eskimezitli) | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Mezitli (Akdeniz) | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Tece (Seymenli) | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Tece (Şahintepesi) | 2/B |  |  | 2 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Çavuşlu | 2/B |  |  | 6 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Arpaçsakarlar | 2/B |  |  | 5 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Çandır | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Darısekisi | 2/B |  |  | 2 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Gözne | 2/B |  |  | 3 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Aladağ | 2/B |  |  | 3 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Çavak | 2/B |  |  | 2 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Kocavilayet (Deniz) | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Uzunkaş | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Emirler | 2/B |  |  | 1 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Çiftlik | 2/B |  |  | 3 |  | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | AKDENİZ | AKDAM | GÜNCELLEME |  | 455 | 105 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | AKDENİZ | ESENLİ | GÜNCELLEME |  | 686 | 251 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | AKDENİZ | HEBİLLİ | GÜNCELLEME |  | 537 | 101 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | BEKİRALANI | GÜNCELLEME |  | 1162 | 1844 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | ÇELEBİLİ | GÜNCELLEME |  | 827 | 44 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | DARISEKİSİ | GÜNCELLEME |  | 467 | 661 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | DÜĞDÜÖREN | GÜNCELLEME |  | 137 | 67 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | EVCİLİ | GÜNCELLEME |  | 2660 | 736 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | KORUCULAR | GÜNCELLEME |  | 291 | 111 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | MUSALI | GÜNCELLEME |  | 1663 | 112 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | GÖÇÜK | GÜNCELLEME |  | 1750 | 100 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | KIZILÇUKUR | GÜNCELLEME |  | 1238 | 201 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | KARAKÜTÜK | GÜNCELLEME |  | 1180 | 97 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | ESKİŞEHİR | GÜNCELLEME |  | 400 | 22 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | KERİMLER | GÜNCELLEME |  | 400 | 15 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | TAŞÇILI | GÜNCELLEME |  | 900 | 80 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | İNCİRGEDİĞİ | GÜNCELLEME |  | 750 | 58 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | KADELLİ | GÜNCELLEME |  | 1452 | 305 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | CİNKÖY | GÜNCELLEME |  | 887 | 134 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | İNKÖY | GÜNCELLEME |  | 250 | 314 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TARSUS | OLUKKOYAĞI | GÜNCELLEME |  | 1065 | 1353 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | MEZİTLİ | BOZÖN | GÜNCELLEME |  | 2170 | 536 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | BELENKEŞLİK | GÜNCELLEME |  | 1655 | 2415 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | DORUKLU | GÜNCELLEME |  | 1618 | 834 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | GÖZNE | GÜNCELLEME |  | 2284 | 4833 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | KAŞLI | GÜNCELLEME |  | 640 | 0 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | TOROSLAR | RESULKÖY | GÜNCELLEME |  | 952 | 190 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02
HAYIR | YENİŞEHİR | EMİRLER | GÜNCELLEME |  | 1174 | 155 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02

## Personel
EMİNE ALANLI KIRCILI | K.Mühendisi
ESMEN TOKALI | K.Mühendisi
HAVVA NİLGÜN KIYMAÇ | K.Mühendisi
HİKMET GÜLCAN | K.Mühendisi
HİLMİ MÜFTÜOĞLU | K.Mühendisi
HÜSEYİN KURT | K.Mühendisi
KEMAL KORKMAZ | K.Mühendisi
LOKMAN ALKAN | K.Mühendisi
MEHMET NEJAT AY | K.Mühendisi
MEHTAP AKDOĞAN | K.Mühendisi
NAİLE DİKEÇ | K.Mühendisi
SARİYE KUŞÇU | K.Mühendisi
SERVET ATA | K.Mühendisi
TAHA GÜRKAN | K.Mühendisi
CİHAN KARA | Mühendis
MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK | Mühendis
ÖZKAN AKBAŞ | Mühendis
SETENAY AKSU | Mühendis
TEVFİK YILDIZ | Mühendis
BURAK AKBAŞ | S. Mühendis
GÜLİZAR YILDIZ | S. Mühendis
MUHAMMED FURKAN KAPLAN | S. Mühendis
MUSTAFA DIKI | S. Mühendis
ALİ BAŞKURT | Kontrol Memuru
ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY | Kontrol Memuru
ENGİN UĞURLU | Kontrol Memuru
İSMAİL AKLAN | Kontrol Memuru
MAHMUT GÖK | Kontrol Memuru
MEHMET AKDENİZ | Kontrol Memuru
MUSTAFA BICAK | Kontrol Memuru
MÜMİN AKDOĞAN | Kontrol Memuru
TEMUR ARSLAN | Kontrol Memuru
ABDULKADİR BOBUŞ | K.Teknisyeni
AHMET TÜRKOĞLU | K.Teknisyeni
AHMET YILDIRIM | K.Teknisyeni
AYHAN KARADAYI | K.Teknisyeni
CANER OKAY | K.Teknisyeni
CEMAL TİMUROĞLU | K.Teknisyeni
HAKAN ÖZEL | K.Teknisyeni
HALİL ÇETİNKAYA | K.Teknisyeni
HÜSEYİN POYRAZ | K.Teknisyeni
KAYHAN KARTPAK | K.Teknisyeni
KENAN BAYDEMİR | K.Teknisyeni
MURAT AKAYDIN | K.Teknisyeni
MUSTAFA GÜRBÜZ | K.Teknisyeni
NEJDET TULUKÇU | K.Teknisyeni
ŞEHMUS ÖZTÜRK | K.Teknisyeni
YALÇIN SEÇKİN | K.Teknisyeni
AHMET ÇELİK | Tekniker
AYŞE ÇAKICI PEKÇETİN | Tekniker
BARIŞ YAYLAGÜL | Tekniker
DUDU POYRAZ | Tekniker
EBRU ŞİMŞEK | Tekniker
HASAN İN | Tekniker
HÜSEYİN BÜYÜK | Tekniker
MAHMUT MELEMEN | Tekniker
MEHMET CEYLAN | Tekniker
MURAT SARI | Tekniker
MUSTAFA BAYSAL | Tekniker
MÜJDE TÜRKMEN | Tekniker
NAZLI ÇELİK | Tekniker
NEZİHE GÜLMEZ | Tekniker
NURHAN ARSLAN | Tekniker
ÖMER ÇEVİK | Tekniker
ÖZLEM AYDINLI | Tekniker
RÜYA USLU | Tekniker
SABAHATTİN YAMAN | Tekniker
SERDAR ARSLAN | Tekniker
SERDAR ŞAHİN | Tekniker
SERHAT DEMİR | Tekniker
SEVAL ÇELİK | Tekniker
SEVİL SARAÇER | Tekniker
SITKI KIZILOLUK | Tekniker
SÜLEYMAN YILMAZ | Tekniker
ŞEKİP KORKMAZ | Tekniker

## İlçe
Akdeniz
Anamur
Aydıncık
Bozyazı
Çamlıyayla
Erdemli
Gülnar
Mezitli
Mut
Silifke
Tarsus
Toroslar
Yenişehir

## Uygulama
GÜNCELLEME
2/B