## İş Takip Listesi
Tamamlandı | İLÇE | BİRİM | UYGULAMA | GÖREVLİ PERSONELLER | PARSEL SAYISI | BLOK SAYISI | ALAN(Ha) | İHALELİ/MÜDÜRLÜK | İŞE BAŞLAMA/YER TESLİMİ | İHALE BİTİŞ TARİHİ | DURUMU
HAYIR | Anamur | Güneybahşiş | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 1.4 | İhaleli | 2025-09-08 | 2026-02-08 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Anamur | Çukurabanoz | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 169 | 437 | İhaleli | 2025-09-08 | 2026-02-08 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Anamur | Boğuntu | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 31 | 154 | İhaleli | 2025-09-08 | 2026-02-08 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Bozyazı | Beyreli | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 2 | 0.31 | İhaleli | 2025-09-08 | 2026-02-08 | ARAZİ DEVAM EDİYOR
HAYIR | Bozyazı | Çopurlu | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 0.15 | İhaleli | 2025-09-08 | 2026-02-08 | ARAZİ DEVAM EDİYOR
HAYIR | Bozyazı | Elmakuzu | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 25 | 45.14 | İhaleli | 2025-09-08 | 2026-02-08 | ARAZİ DEVAM EDİYOR
HAYIR | Bozyazı | Kaledibi | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 2 | 0.74 | İhaleli | 2025-09-08 | 2026-02-08 | ARAZİ DEVAM EDİYOR
HAYIR | Bozyazı | Kötekler | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 1.23 | İhaleli | 2025-09-08 | 2026-02-08 | ARAZİ DEVAM EDİYOR
HAYIR | Bozyazı | Tekedüzü | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 0.28 | İhaleli | 2025-09-08 | 2026-02-08 | ARAZİ DEVAM EDİYOR
HAYIR | Silifke | BUCAKLI | 2/B |  |  | 1 | 22.2 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | BÜKDEĞİRMENİ | 2/B |  |  | 13 | 8.8 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | CILBAYIR | 2/B |  |  | 133 | 62 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | ÇALTIBOZKIR | 2/B |  |  | 397 | 75.5 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | ÇATAK | 2/B |  |  | 399 | 370.6 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | EVKAFÇİFTLİĞİ | 2/B |  |  | 28 | 30 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | GÜNDÜZLER | 2/B |  |  | 76 | 63.5 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | KAVAK | 2/B |  |  | 15 | 18.5 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | MARA | 2/B |  |  | 179 | 117.6 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | ÖZBOYNUİNCELİ | 2/B |  |  | 78 | 44.2 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | PELİTPINARI | 2/B |  |  | 253 | 112.8 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | SENİR | 2/B |  |  | 67 | 78.3 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | SEYDİLİ | 2/B |  |  | 22 | 7.7 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | SEYRANLIK | 2/B |  |  | 271 | 132.6 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | YEĞENLİ | 2/B |  |  | 51 | 6.8 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Silifke | YENİBAHÇE | 2/B |  |  | 4 | 0.7 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | DAYICIK | 2/B |  |  | 17 | 38.7 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | DEDELER | 2/B |  |  | 4 | 7.8 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | KONUR | 2/B |  |  | 40 | 60.4 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | KÖSEÇOBANI | 2/B |  |  | 868 | 299.7 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | KUSKAN (YENİMAHALLE) | 2/B |  |  | 25 | 29.8 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Gülnar | ÖRENPINAR | 2/B |  |  | 87 | 56.9 | İhaleli |  |  | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Bağcağız | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 65 | 68 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Çağlayangedik | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 5 | 9 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Çömelek | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 690 | 336 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Esençay | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 3 | 2 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Evren (Zeytin Çukuru) | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 2 | 2 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Göksu (Kıravga) | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 10 | 5 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Güzelköy | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, ÖMER ÇEVİK, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 51 | 104 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Hacıilyaslı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 29 | 305 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Haydar | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 12 | 11 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Karacaoğlan | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 56 | 125 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Karşıyaka | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 5 | 3 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Kavaklı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 3 | 1 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Kelceköy | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 16 | 23 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Kemenli | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 27 | 14 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Köselerli | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AHMET TÜRKOĞLU, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 29 | 43 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Meydan | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 7 | 13 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Narlı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 6 | 6 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Narlıdere | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 3 | 1 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Özköy | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 30 | 23 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Suçatı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 12 | 7 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Tuğrul | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 44 | 92 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yalnızcabağ (Kısmen) | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 128 | 87 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yapıntı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 1 | 1 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yazalanı | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 2 | 3 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yeşilköy | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 29 | 69 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mut | Yukarıköselerli | 2/B | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, AYHAN KARADAYI, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK |  | 89 | 179 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Aslanlı | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 9 | 3 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Gücüş | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 2 | 1.4 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Koramşalı | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 30 | 47.6 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Harfilli | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 10 | 2.4 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Kösbucağı | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 53 | 32.5 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Akçakocalı | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 35 | 52.92 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Avadan | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 13 | 15.11 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Damlama | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 13 | 8.11 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | İncirgediği | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 39 | 66.31 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Karayayla | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 22 | 49.86 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Kurbanlı | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 9 | 24.8 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Tarsus | Kuşçular | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 4 | 1.13 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Akdeniz | Puğkaracadağ | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 2.87 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Akdeniz | Hebilli | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 5 | 22.6 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Akdeniz | Camili | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.1 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Akdeniz | Sarıibahimli | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.2 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Bozön | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 2 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Kuyuluk | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.7 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Çevlik | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 4 | 2.3 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Davultepe | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 1.6 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Mezitli (Esenbağlar) | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 5 | 12.11 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Mezitli (Eskimezitli) | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.33 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Mezitli (Akdeniz) | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.05 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Tece (Seymenli) | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.16 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Mezitli | Tece (Şahintepesi) | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 2 | 2.18 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Çavuşlu | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 6 | 7 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Arpaçsakarlar | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 5 | 4.65 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Çandır | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.17 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Darısekisi | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 2 | 3.8 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Gözne | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 3 | 0.39 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Toroslar | Aladağ | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 3 | 0.4 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Çavak | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 2 | 5 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Kocavilayet (Deniz) | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 1 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Uzunkaş | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.7 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Emirler | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 1 | 0.5 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
HAYIR | Yenişehir | Çiftlik | 2/B | KEMAL KORKMAZ, ENGİN UĞURLU, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN |  | 3 | 15.25 | İhaleli | 2025-09-10 | 2026-02-10 | YER TESLİMİ YAPILDI
EVET | Akdeniz | AKDAM | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, MUSTAFA GÜRBÜZ, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 455 | 105 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | KESİN ASKIDA
HAYIR | Akdeniz | ESENLİ | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, HASAN İN, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 686 | 251 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
EVET | Akdeniz | HEBİLLİ | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, HASAN İN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 537 | 101 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | KESİN ASKIDAN İNDİ. BEKLEMEDE
HAYIR | Toroslar | BEKİRALANI | GÜNCELLEME | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK, MÜMİN AKDOĞAN | 1162 | 1844 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Toroslar | ÇELEBİLİ | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, MUSTAFA GÜRBÜZ, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 827 | 44 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | BİLGİLENDİRME İLANINDA
HAYIR | Toroslar | DARISEKİSİ | GÜNCELLEME | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK, MÜMİN AKDOĞAN | 467 | 661 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
EVET | Toroslar | DÜĞDÜÖREN | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, ŞEKİP KORKMAZ, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 137 | 67 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | KESİN ASKIDAN İNDİ. BEKLEMEDE
HAYIR | Toroslar | EVCİLİ | GÜNCELLEME | TEVFİK YILDIZ, HASAN İN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 2660 | 736 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Toroslar | KORUCULAR | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, HASAN İN, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 291 | 111 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
HAYIR | Toroslar | MUSALI | GÜNCELLEME | TEVFİK YILDIZ, HASAN İN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 1663 | 112 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
HAYIR | Tarsus | GÖÇÜK | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, MAHMUT MELEMEN, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 1750 | 100 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | BİLGİLENDİRME İLANINDA
HAYIR | Tarsus | KIZILÇUKUR | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, MAHMUT MELEMEN, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 1238 | 201 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Tarsus | KARAKÜTÜK | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, MAHMUT MELEMEN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 1180 | 97 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Tarsus | ESKİŞEHİR | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, BARIŞ YAYLAGÜL, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 400 | 22 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
EVET | Tarsus | KERİMLER | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, BARIŞ YAYLAGÜL, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 400 | 15 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | KESİN ASKIDAN İNDİ. BEKLEMEDE
HAYIR | Tarsus | TAŞÇILI | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, MAHMUT MELEMEN, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 900 | 80 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
HAYIR | Tarsus | İNCİRGEDİĞİ | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, MAHMUT MELEMEN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 750 | 58 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Tarsus | KADELLİ | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, BARIŞ YAYLAGÜL, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 1452 | 305 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
HAYIR | Tarsus | CİNKÖY | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, BARIŞ YAYLAGÜL, İSMAİL AKLAN, TEMUR ARSLAN | 887 | 134 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Tarsus | İNKÖY | GÜNCELLEME | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, BARIŞ YAYLAGÜL, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 250 | 314 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | HERHANGİ BİRŞEY YAPILMADI
HAYIR | Tarsus | OLUKKOYAĞI | GÜNCELLEME | TAHA GÜRKAN, MAHMUT MELEMEN, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 1065 | 1353 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | HERHANGİ BİRŞEY YAPILMADI
HAYIR | Mezitli | BOZÖN | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, ŞEKİP KORKMAZ, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 2170 | 536 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | HERHANGİ BİRŞEY YAPILMADI
HAYIR | Toroslar | BELENKEŞLİK | GÜNCELLEME | LOKMAN ALKAN, HASAN İN, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 1655 | 2415 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Toroslar | DORUKLU | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, ŞEKİP KORKMAZ, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 1618 | 834 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Toroslar | GÖZNE | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, MUSTAFA GÜRBÜZ, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 2284 | 4833 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | HERHANGİ BİRŞEY YAPILMADI
HAYIR | Toroslar | KAŞLI | GÜNCELLEME | CİHAN KARA, ŞEKİP KORKMAZ, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 640 |  |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Toroslar | RESULKÖY | GÜNCELLEME | MEHMET NEJAT AY, ŞEKİP KORKMAZ, ALİ BAŞKURT, İSMAİL AKLAN | 952 | 190 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | DEĞERLENDİRMEDE
HAYIR | Yenişehir | EMİRLER | GÜNCELLEME | MEHTAP AKDOĞAN, CANER OKAY, MEHMET AKDENİZ, MUSTAFA BICAK, MÜMİN AKDOĞAN | 1174 | 155 |  | İhaleli | 2024-07-09 | 2025-09-02 | FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
HAYIR | Yenişehir | Turunçlu | GÜNCELLEME | SARİYE KUŞÇU, MÜJDE TÜKMEN, ŞEHMUS ÖZTÜRK, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 14 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA ALANI İLANI YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Pınarbaşı | GÜNCELLEME | EMİNE ALANLI KIRCILI, CEMAL TİMUROĞLU, SEVİL SARAÇER, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 198 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA ALANI İLANI YAPILDI
HAYIR | Erdemli | Koyuncu | TESİS | ÖZKAN AKBAŞ, CEMAL TİMUROĞLU, SEVİL SARAÇER, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 11 |  |  | Müdürlük |  |  | BİLİRKİŞİ YEMİNLERİ YAPTIRILACAK
HAYIR | Toroslar | Tırtar | GÜNCELLEME | SARİYE KUŞÇU, MÜJDE TÜKMEN, ŞEHMUS ÖZTÜRK, ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY, İSMAİL AKLAN | 4 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI(ONAY GELMEDİ)
HAYIR | Toroslar | Arslanköy | 7139 |  | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI(ONAY GELMEDİ)
HAYIR | Mut | Gençali | 7139 |  | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | TESCİLİ BİTTİ
HAYIR | Çamlıyayla | Namrun | 7139 | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, RÜYA USLU, SERHAT DEMİR, TEMUR ARSLAN | 17 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | Taşucu | 7139 | MEHTAP AKDOĞAN, MUSTAFA BICAK, SERDAR ŞAHİN | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Silifke | İmamlı | 7139 | BURAK AKBAŞ, MUSTAFA BICAK, MURAT SARI | 1 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | İshaklar | 7139 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, MUSATAFA BICAK, SITKI KIZILOK | 5 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | Çavuşlar | 7139 | BURAK AKBAŞ, MUSTAFA BICAK, ABDULKADİR BOBUŞ | 7 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | Şeyhömer | 7139 | BURAK AKBAŞ, MUSTAFA BICAK, SITKI KIZILOK | 72 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | Kayrak | 7139 | BURAK AKBAŞ, MUSTAFA BICAK, KAYHAN KARTPAK | 12 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | Yarmasu | 7139 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, MUSTAFA BICAK, KAYHAN KARTPAK | 27 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
HAYIR | Gülnar | Kuskan/Oğuzkan | Ek-4 | HİLMİ MÜFTÜOĞLU, MUSTAFA BICAK, KAYHAN KARTPAK, CANER OKAY | 736 |  | 165 | Müdürlük |  |  | ASKI İLANINA HAZIRLANIYOR
HAYIR | Tarsus | Kahraman Gülek | 7139 | MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK, RÜYA USLU, SERHAT DEMİR, TEMUR ARSLAN | 4 |  |  | Müdürlük |  |  | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI

## Güncelleme
İLÇE | BİRİM | PARSEL SAYISI | İDÖ PARSEL SAYISI | TOPLAM PARSEL | İŞE BAŞLAMA | BİTİŞ TARİHİ | LİDAR/YERSEL ÖLÇÜM TARİHİ(YAPILAN) | ARAZİ YERSEL ÖLÇÜM TARİHİ(YAPILAN) | UÇUŞ TARİHİ(YAPILAN) | UÇUŞ KIYMETLENDİRME DURUM | DEĞERLENDİRME DURUM | ORMAN ASKI TARİHİ | BİLGİLENDİRME İLANI TARİHİ | KOMİSYON DURUM | KESİN ASKI TARİHİ
Akdeniz | AKDAM | 455 | 105 | 560 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-11 |  | 2024-10-15 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-06-18 | Yapıldı | 2025-09-04
Akdeniz | ESENLİ | 686 | 251 | 937 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2025-01-16 | Yapıldı | Firmaya Teslim Edildi
Akdeniz | HEBİLLİ | 537 | 101 | 638 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-11 |  | 2024-11-20 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-05-13 | Yapıldı | 2025-08-07
Toroslar | BEKİRALANI | 1162 | 1844 | 3006 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-02-28 | 2025-05-16 |  | Yapıldı | Devam Ediyor
Toroslar | ÇELEBİLİ | 827 | 44 | 871 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2025-12-27 | Yapıldı | Firmaya Teslim Edildi |  | 2025-09-15
Toroslar | DARISEKİSİ | 467 | 661 | 1128 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Yapıldı | Firmaya Teslim Edildi
Toroslar | DÜĞDÜÖREN | 137 | 67 | 204 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2025-01-04 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-06-05 | Yapıldı | 2025-07-08
Toroslar | EVCİLİ | 2660 | 736 | 3396 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2025-02-28 | 2025-09-01 | 2025-02-17 | Yapıldı | Devam Ediyor
Toroslar | KORUCULAR | 291 | 111 | 402 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2024-12-16 | Yapıldı | Firmaya Teslim Edildi
Toroslar | MUSALI | 1663 | 112 | 1775 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 | 2025-06-23 | 2025-01-29 | Yapıldı | Firmaya Teslim Edildi
Tarsus | GÖÇÜK | 1750 | 100 | 1850 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2024-12-27 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-09-05
Tarsus | KIZILÇUKUR | 1238 | 201 | 1439 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-14 |  | 2025-02-24 | Yapıldı | Devam Ediyor
Tarsus | KARAKÜTÜK | 1180 | 97 | 1277 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-01-21 |  | 2025-12-23 | Yapıldı | Devam Ediyor
Tarsus | ESKİŞEHİR | 400 | 22 | 422 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-14 |  | 2025-03-15 | Yapıldı | Firmaya Teslim Edildi
Tarsus | KERİMLER | 400 | 15 | 415 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-11 |  | 2024-11-11 | Yapıldı | Yapıldı |  | 2025-04-21 | Yapıldı | 2025-07-08
Tarsus | TAŞÇILI | 900 | 80 | 980 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2024-11-27 | Yapıldı | Firmaya Teslim Edildi
Tarsus | İNCİRGEDİĞİ | 750 | 58 | 808 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2025-04-27 |  | 2025-05-06 | Yapıldı | Devam Ediyor
Tarsus | KADELLİ | 1452 | 305 | 1757 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2025-04-27 | 2025-06-24 | 2025-03-15 | Yapıldı | Firmaya Teslim Edildi
Tarsus | CİNKÖY | 887 | 134 | 1021 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2025-02-24 | Yapıldı | Devam Ediyor
Tarsus | İNKÖY | 250 | 314 | 564 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2025-04-27 |  | 2024-12-18 | Yapıldı | Devam Ediyor
Tarsus | OLUKKOYAĞI | 1065 | 1353 | 2418 | 2024-07-09 | 2025-09-02 |  |  | 2024-12-18 | Yapılmadı | Yapılmadı
Mezitli | BOZÖN | 2170 | 536 | 2706 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-11 |  | 2025-02-25 | Yapılmadı | Yapılmadı
Toroslar | BELENKEŞLİK | 1655 | 2415 | 4070 | 2024-07-09 | 2025-09-02 |  | 2025-08-22 |  | Yapıldı | Devam Ediyor
Toroslar | DORUKLU | 1618 | 834 | 2452 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2025-01-20 | Yapıldı | Devam Ediyor
Toroslar | GÖZNE | 2284 | 4833 | 7117 | 2024-07-09 | 2025-09-02 |  |  |  | Yapıldı | Yapılmadı
Toroslar | KAŞLI | 640 |  | 640 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2025-04-12 | Yapıldı | Devam Ediyor
Toroslar | RESULKÖY | 952 | 190 | 1142 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 |  | 2025-02-08 | Yapıldı | Devam Ediyor
Yenişehir | EMİRLER | 1174 | 155 | 1329 | 2024-07-09 | 2025-09-02 | 2024-09-13 | 2025-04-30 | 2025-02-25 | Yapıldı | Firmaya Teslim Edildi

## Personel
ad | unvan
EMİNE ALANLI KIRCILI | K.Mühendisi
ESMEN TOKALI | K.Mühendisi
HAVVA NİLGÜN KIYMAÇ | K.Mühendisi
HİKMET GÜLCAN | K.Mühendisi
HİLMİ MÜFTÜOĞLU | K.Mühendisi
HÜSEYİN KURT | K.Mühendisi
KEMAL KORKMAZ | K.Mühendisi
LOKMAN ALKAN | K.Mühendisi
MEHMET NEJAT AY | K.Mühendisi
MEHTAP AKDOĞAN | K.Mühendisi
NAİLE DİKEÇ | K.Mühendisi
SARİYE KUŞÇU | K.Mühendisi
SERVET ATA | K.Mühendisi
TAHA GÜRKAN | K.Mühendisi
CİHAN KARA | Mühendis
MEHMET AKGÜN KOLUKIRIK | Mühendis
ÖZKAN AKBAŞ | Mühendis
SETENAY AKSU | Mühendis
TEVFİK YILDIZ | Mühendis
BURAK AKBAŞ | S. Mühendis
GÜLİZAR YILDIZ | S. Mühendis
MUHAMMED FURKAN KAPLAN | S. Mühendis
MUSTAFA DIKI | S. Mühendis
ALİ BAŞKURT | Kontrol Memuru
ENDER NUSRET ÖNAL GÜLSOY | Kontrol Memuru
İSMAİL AKLAN | Kontrol Memuru
MAHMUT GÖK | Kontrol Memuru
MEHMET AKDENİZ | Kontrol Memuru
MUSTAFA BICAK | Kontrol Memuru
MÜMİN AKDOĞAN | Kontrol Memuru
TEMUR ARSLAN | Kontrol Memuru
ENGİN UĞURLU | K.Teknisyeni
ABDULKADİR BOBUŞ | K.Teknisyeni
AHMET TÜRKOĞLU | K.Teknisyeni
AHMET YILDIRIM | K.Teknisyeni
AYHAN KARADAYI | K.Teknisyeni
CANER OKAY | K.Teknisyeni
CEMAL TİMUROĞLU | K.Teknisyeni
HAKAN ÖZEL | K.Teknisyeni
HALİL ÇETİNKAYA | K.Teknisyeni
HÜSEYİN POYRAZ | K.Teknisyeni
KAYHAN KARTPAK | K.Teknisyeni
KENAN BAYDEMİR | K.Teknisyeni
MURAT AKAYDIN | K.Teknisyeni
MUSTAFA GÜRBÜZ | K.Teknisyeni
NEJDET TULUKÇU | K.Teknisyeni
ŞEHMUS ÖZTÜRK | K.Teknisyeni
YALÇIN SEÇKİN | K.Teknisyeni
AHMET ÇELİK | Tekniker
AYŞE ÇAKICI PEKÇETİN | Tekniker
BARIŞ YAYLAGÜL | Tekniker
DUDU POYRAZ | Tekniker
EBRU ŞİMŞEK | Tekniker
HASAN İN | Tekniker
HÜSEYİN BÜYÜK | Tekniker
MAHMUT MELEMEN | Tekniker
MEHMET CEYLAN | Tekniker
MURAT SARI | Tekniker
MUSTAFA BAYSAL | Tekniker
MÜJDE TÜRKMEN | Tekniker
NAZLI ÇELİK | Tekniker
NEZİHE GÜLMEZ | Tekniker
NURHAN ARSLAN | Tekniker
ÖMER ÇEVİK | Tekniker
ÖZLEM AYDINLI | Tekniker
RÜYA USLU | Tekniker
SABAHATTİN YAMAN | Tekniker
SERDAR ARSLAN | Tekniker
SERDAR ŞAHİN | Tekniker
SERHAT DEMİR | Tekniker
SEVAL ÇELİK | Tekniker
SEVİL SARAÇER | Tekniker
SITKI KIZILOLUK | Tekniker
SÜLEYMAN YILMAZ | Tekniker
ŞEKİP KORKMAZ | Tekniker

## İlçe
İlçe
Akdeniz
Anamur
Aydıncık
Bozyazı
Çamlıyayla
Erdemli
Gülnar
Mezitli
Mut
Silifke
Tarsus
Toroslar
Yenişehir

## Uygulama
Uygulama
GÜNCELLEME
TESİS
2/B
7139
Ek-4

## Liste
UÇUŞ KIYMETLENDİRME DURUM | KOMİSYON DURUM | DEĞERLENDİRME DURUM | DURUMU
Yapıldı | Yapıldı | Yapıldı | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI(ONAY GELMEDİ)
Yapılmadı | Yapılmadı | Yapılmadı | ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDI
|  | Devam Ediyor | BİLİRKİŞİ SEÇİMİ YAPILIYOR
|  | Revizyon Yapılacak | BİLİRKİŞİ YEMİNLERİ YAPTIRILACAK
|  | Firmaya Teslim Edildi | YER TESLİMİ YAPILDI
HERHANGİ BİRŞEY YAPILMADI
TAPU KAYIT KARŞILAŞTIRMA
ÇALIŞMA ALANI İLANI YAPILDI
BİLİRKİŞİ YEMİN/ADA-MEVKİ İLAN
ARAZİ DEVAM EDİYOR
VERİLER ELEKTRONİK ORTAMDA HAZIRLANDI.
DEĞERLENDİRMEDE
ORMAN ASKISI
FİRMAYA TESLİM EDİLDİ
KROKİ/TUTANAK KONTROLÜ
ASKI İLANINA HAZIRLANIYOR
BİLGİLENDİRME İLANINDA
KOMİSYON AŞAMASINDA
KESİN ASKIDA
KESİN ASKIDAN İNDİ. BEKLEMEDE
DEVİR YAPILDI
TESCİL AŞAMASINDA
İHALEDEN/PROGRAMDAN ÇIKARILDI
TESCİLİ BİTTİ